## Sheet1
Task | Lead | Start Date | Completion Date | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28
Develop one-patient-at-a-time model | Aaron | 2025-01-07 | 2025-01-27
Code Review one-patient-at-a-time model | Wael (and Rob?) | 2025-01-27 | 2025-02-03
Develop optimized R-only model (turn model on side) | Aaron | 2025-01-26 | 2025-02-14
Code Review optimized R-only model | Wael (and Rob?) | 2025-02-14 | 2025-02-21
Integrate Rcpp for computational boost | Abdullah and Aaron | 2025-02-15 | 2025-03-01
Code Review RCPP boosted models | Wael (and Rob?) | 2025-03-01 | 2025-03-08
Vectorize the 3 models | Abdullah & Wael | 2025-03-08 | 2025-03-22
Code review & optimization | Wael | 2025-03-22 | 2025-03-31
Manuscript drafting (methods/results) | Aaron & Jyoti | 2025-02-15 | 2025-03-31
Review and refinements | Rob & Aaron | 2025-04-01 | 2025-04-15
Final revisions and submission | All | 2025-04-16 | 2025-04-30